## 工作计划表（个人）
工作计划表
项目组 | 姓名 | 班级 | 功能清单 | 完成时间 | 代码完成 | 测试结果 | 组长评分
Java二班第一组 | 刘旭鹏 | 计科2305班 | 设计数据库表格、程序接口，制定工作计划表 | 12.24 | √ | √ | 5
|  |  | 定义用户、学校、班级的实体类，在Dao中创建接口及增加信息的方法，解决出现重复添加信息的问题 | 12.25 | √ | √ | 5
|  |  | 在 Service层创建接口及对应实现类，定义用户信息表的删除、查找方法 | 12.28 | √ | √ | 5
|  |  | 创建对用户、学校信息表的修改，注意对之前信息的验证，防止修改信息引起的错误 | 12.29 | √ | √ | 5
|  |  | 使用MD5加盐对用户设置的密码进行加密处理 | 12.30 | √ | √ | 5
|  |  | 完善对用户设置的密码进行加密处理，注意与修改用户密码等之间联系 | 12.31 | √ | √ | 5
|  |  | 编写批量导入用户信息逻辑，按规则设置默认密码，添加对应接口，实现接收 Excel 文件及批量导入功能 | 1.8 | √ | √ | 5
|  |  | 构建鉴权逻辑，核验不同用户身份后生成 token，返回其特定的权限功能 | 1.9