## 工作计划表（个人）
工作计划表
项目组 | 姓名 | 班级 | 功能清单 | 完成时间 | 代码完成 | 测试结果 | 组长评分
Java二班第一组 | 刘昊 | 计科2306 | 设计数据库表，明确组员分工 | 12.24 | √ | √ | 5
|  |  | 实现Tag类（包括ID、名称）的实体类实现、实现service层查找、添加、修改、删除逻辑方法。创建相应的DAO类。（用ID查名字，只返回一个，不必要分页查询） | 12.25 | √ | √ | 5
|  |  | 实现课程类（包括ID、名称）的实体类实现，实现service层查找、添加、修改、删除逻辑方法。创建相应的DAO类。（用ID查名字，只返回一个，不必要分页查询） | 12.28 | √ | √ | 5
|  |  | 实现题目实体类（包括ID、名称、题干、描述、单张图片（可选）、题目类型（单选、多选、判断、简答等）实现service层、单题添加方法（查找由组员分别实现错题查找、试卷组件查找）创建相应的DAO类，与组员对接接口。 | 12.29 | √ | √ | 5
|  |  | 实现修改删除、初步实现多题目导入功能，在service层的初步实现多题导入功能（如excal导入或PDF转换导入等）尽量实现更多的导入方式。 | 12.30 | √ | √ | 5
|  |  | 完善多题目导入功能，在service层的初步实现多题导入功能（如excal导入或PDF转换导入等）将前一天实现的导入方式封装完善。 | 12.31 | √ | √ | 5
|  |  | 初步实现service层的题目添加时的去重功能(输入题目后计算与相同类型、tag、课程、难度的题目的相似度（是否完全相同、或者设计相似判断算法））。 | 1.8 | √ | √ | 5
|  |  | 完善去重功能，将前一天初步实现的判重算法封装完善。组合测试全部功能。 | 1.9