## 工作计划表（个人）
工作计划表
项目组 | 姓名 | 班级 | 功能清单 | 完成时间 | 代码完成 | 测试结果 | 组长评分
java2班第一组 | 孔令华 | 计科2305班 | 讨论设计数据库的表和接口 | 2024-12-24 | √ | √ | 5
|  |  | 1.考题生成规则配置 (1)完成试卷实体类的定义， 创建相应的dao类，包括试卷id，课程id，试卷难度期望，题目id。逻辑/真实试卷标志，对应真实/逻辑试卷id (2)查找试卷模板，建立示例试卷模板大纲 | 2024-12-25 | √ | √ | 5
|  |  | 1.考题生成规则（3）根据示例模板建立模板实体类，包括课程id、题目tag种类选择（String）、难度设置、题型选择（选择题数量、判断题数量。。。），同时应设立每一个tag应该具有的考察难度，以及在试卷中的出现频次，创建相应dao类 （4）根据示例试卷模板建立增加、删除模板规则Service层业务逻辑，以及模板的修改逻辑 | 2024-12-28 | √ | √ | 5
|  |  | 2.根据规则生成试卷 实现根据模板自动生成逻辑试卷的业务逻辑。 (1)从题库中查找全部(至少有盈余的)对应tag、题型、课程的题目。 （2）构造相应算法挑选题目，包括选取各种数量的题型，根据模板规定的tag及其对应考察难度、出现频次选取题目，并最终计算试卷的难度期望（或通过率期望） | 2024/12/29 | √ | √ | 5
|  |  | 2.根据规则生成试卷 对于自动生成的试卷首先进入检查区，由“教师”用户进行检查 （3）构造“教师”检查业务逻辑，能够对试卷题目进行更换（从题库中选择），并实时计算试卷难度期望 （4）实现将检查后的试卷（即为逻辑试卷）存入试卷库业务逻辑 | 2024-12-30 | √ | √ | 5
|  |  | 2.根据规则生成试卷 （5）对于每一逻辑试卷实现创建真实试卷业务：“教师”用户设置真实试卷数n，该业务根据真实试卷数将逻辑试卷题目全打乱为n份，便于考试业务逻辑接收数据 | 2024-12-31 | √ | √ | 5
|  |  | 3.调试与完善代码 | 2025-01-08 | √ | √ | 5
|  |  | 调试与完善代码 | 2025-01-09