## 工作计划表（个人）
工作计划表
项目组 | 姓名 | 班级 | 功能清单 | 完成时间 | 代码完成 | 测试结果 | 组长评分
Java2班第一组 | 王品呈 | 计科2306 | 对题目、试卷、用户、考试、考试会话、错题库等实体进行初步建模，分配各成员的功能任务，建立小组数据库服务器 | 12.24 | √ | √ | 5
|  |  | 完成和考试试卷exam、exam_session实体类和我相关DAO类的创建和调试。完成考试规则（如允许提交时间段、是否立即显示成绩）的增、改、查 | 12.25 | √ | √ | 5
|  |  | 增加考试的controller类和service类完成客观题自动评分功能，需要和负责题库管理的同学沟通获取正确的答案的接口。完成试卷分数的增、查 | 12.28 | √ | √ | 5
|  |  | 负责错题库的同学需要获取每人每次考试错题，修改service类开发接口查询每次考试错题id | 12.29 | √ | √ | 5
|  |  | 在controller类和service类中增加接口，完成答题期间实时保存作答的功能，涉及数据库增、改、查 | 12.30 | √ | √ | 5
|  |  | 在controller类和service类中增加接口，完成限制考试时间时段的功能，涉及数据库增、改、查 | 12.31 | √ | √ | 5
|  |  | 在controller类和service类中完成考后查试卷的功能，需要修改controller类和service类，完成数据库的查 | 1.8 | √ | √ | 5
|  |  | 机动时间，和组内成员调试整个考试系统，准备答辩材料 | 1.9