## 工作计划表（项目组）
工作计划表
项目组 | 姓名 | 班级 | 功能清单 | 完成时间 | 代码完成 | 测试结果 | 组长评分
Java2班第一组 | 王品呈 | 计科2306 | 对题目、试卷、用户、考试、考试会话、错题库等实体进行初步建模，分配各成员的功能任务，建立小组数据库服务器 | 12.24 | √ | √ | 5
| 刘昊 | 计科2306 | 设计数据库表，明确组员分工 | 12.24 | √ | √ | 5
| 庞臣志 | 计科2306 | 设计数据库表格、程序接口 | 12.24 | √ | √ | 5
| 刘旭鹏 | 计科2305 | 设计数据库表格、程序接口，制定工作计划表 | 12.24 | √ | √ | 5
| 孔令华 | 计科2305 | 讨论设计数据库的表和接口 | 12.24 | √ | √ | 5
| 王品呈 | 计科2306 | 完成和考试试卷exam、exam_session实体类和我相关DAO类的创建和调试。完成考试规则（如允许提交时间段、是否立即显示成绩）的增、改、查 | 12.25 | √ | √ | 5
| 刘昊 | 计科2306 | 实现Tag类（包括ID、名称）的实体类实现、实现service层查找、添加、修改、删除逻辑方法。创建相应的DAO类。（用ID查名字，只返回一个，不必要分页查询） | 12.25 | √ | √ | 5
| 庞臣志 | 计科2306 | 初步的实现DAO（数据访问对象）层，与数据库交互并检索数据，通过数据库查询用户选择的科目的最近考试结果，针对用户考试结果（一次）进行分析，根据项目组构造的接口得到的错误题知识点tag，分析展示出知识薄弱点，以及所在班级排名等考试信息 | 12.25 | √ | √ | 5
| 刘旭鹏 | 计科2305 | 定义用户、学校、班级的实体类，在Dao中创建接口及增加信息的方法，解决出现重复添加信息的问题 | 12.25 | √ | √ | 5
| 孔令华 | 计科2305 | 1.考题生成规则配置 (1)完成试卷实体类的定义， 创建相应的dao类，包括试卷id，课程id，试卷难度期望，题目id。逻辑/真实试卷标志，对应真实/逻辑试卷id (2)查找试卷模板，建立示例试卷模板大纲 | 12.25 | √ | √ | 5
| 王品呈 | 计科2306 | 增加考试的controller类和service类完成客观题自动评分功能，需要和负责题库管理的同学沟通获取正确的答案的接口。完成试卷分数的增、查 | 12.28 | √ | √ | 5
| 刘昊 | 计科2306 | 实现课程类（包括ID、名称）的实体类实现，实现service层查找、添加、修改、删除逻辑方法。创建相应的DAO类。（用ID查名字，只返回一个，不必要分页查询） | 12.28 | √ | √ | 5
| 庞臣志 | 计科2306 | 开始逐步的实现Service层，根据用户选择展示用户在不同科目考试下未掌握的知识点，以及相关选择题，填空题等题目的综合答题情况（正确率） | 12.28 | √ | √ | 5
| 刘旭鹏 | 计科2305 | 在 Service层创建接口及对应实现类，定义用户信息表的删除、查找方法 | 12.28 | √ | √ | 5
| 孔令华 | 计科2305 | 1.考题生成规则（3）根据示例模板建立模板实体类，包括课程id、题目tag种类选择（String）、难度设置、题型选择（选择题数量、判断题数量。。。），同时应设立每一个tag应该具有的考察难度，以及在试卷中的出现频次，创建相应dao类 （4）根据示例试卷模板建立增加、删除模板规则Service层业务逻辑，以及模板的修改逻辑 | 12.28 | √ | √ | 5
| 王品呈 | 计科2306 | 负责错题库的同学需要获取每人每次考试错题，修改service类开发接口查询每次考试错题id | 12.29 | √ | √ | 5
| 刘昊 | 计科2306 | 实现题目实体类（包括ID、名称、题干、描述、单张图片（可选）、题目类型（单选、多选、判断、简答等）实现service层、单题添加方法（查找由组员分别实现错题查找、试卷组件查找）创建相应的DAO类，与组员对接接口。 | 12.29 | √ | √ | 5
| 庞臣志 | 计科2306 | 逐步的实现Service层，针对用户的多次考试数据（在同一科目下）进行学业分析{排名进退，排位趋势，对应题目难度系数得到表现。展示百分位、某时间段成绩等 | 12.29 | √ | √ | 5
| 刘旭鹏 | 计科2305 | 创建对用户、学校信息表的修改，注意对之前信息的验证，防止修改信息引起的错误 | 12.29 | √ | √ | 5
| 孔令华 | 计科2305 | 2.根据规则生成试卷 实现根据模板自动生成逻辑试卷的业务逻辑。 (1)从题库中查找全部(至少有盈余的)对应tag、题型、课程的题目。 （2）构造相应算法挑选题目，包括选取各种数量的题型，根据模板规定的tag及其对应考察难度、出现频次选取题目，并最终计算试卷的难度期望（或通过率期望） | 12.29 | √ | √ | 5
| 王品呈 | 计科2306 | 在controller类和service类中增加接口，完成答题期间实时保存作答的功能，涉及数据库增、改、查 | 12.30 | √ | √ | 5
| 刘昊 | 计科2306 | 实现修改删除、初步实现多题目导入功能，在service层的初步实现多题导入功能（如excal导入或PDF转换导入等）尽量实现更多的导入方式。 | 12.30 | √ | √ | 5
| 庞臣志 | 计科2306 | 基本的实现Service层，根据用户选定的科目进行练习题生成（查询对应考试情况，根据错题库查找用户错误题目信息列，在用户键入选取母题后（或知识点）针对（母题对应的）知识点tag构建逐步递进难度的练习题列（在其答对上一题的情况下），用户可自选收藏和删除母题和tag，实际操作于错题库中）,针对tag对应知识点进行重复判定，保留唯一的tag，只以tag为错题生成标准。 | 12.30 | √ | √ | 5
| 刘旭鹏 | 计科2305 | 使用MD5加盐对用户设置的密码进行加密处理 | 12.30 | √ | √ | 5
| 孔令华 | 计科2305 | 2.根据规则生成试卷 对于自动生成的试卷首先进入检查区，由“教师”用户进行检查 （3）构造“教师”检查业务逻辑，能够对试卷题目进行更换（从题库中选择），并实时计算试卷难度期望 （4）实现将检查后的试卷（即为逻辑试卷）存入试卷库业务逻辑 | 12.30 | √ | √ | 5
| 王品呈 | 计科2306 | 在controller类和service类中增加接口，完成限制考试时间时段的功能，涉及数据库增、改、查 | 12.31 | √ | √ | 5
| 刘昊 | 计科2306 | 完善多题目导入功能，在service层的初步实现多题导入功能（如excal导入或PDF转换导入等）将前一天实现的导入方式封装完善。 | 12.31 | √ | √ | 5
| 庞臣志 | 计科2306 | 逐步的实现controller层，改写成员组卷方法，将试卷只以错误知识点生成，增加用户错题组卷功能，针对相同科目查询所有错题，通过模板试卷格式组模拟形式的错题卷（母题以及子题） | 12.31 | √ | √ | 5
| 刘旭鹏 | 计科2305 | 完善对用户设置的密码进行加密处理，注意与修改用户密码等之间联系 | 12.31 | √ | √ | 5
| 孔令华 | 计科2305 | 2.根据规则生成试卷 （5）对于每一逻辑试卷实现创建真实试卷业务：“教师”用户设置真实试卷数n，该业务根据真实试卷数将逻辑试卷题目全打乱为n份，便于考试业务逻辑接收数据 | 12.31 | √ | √ | 5
| 王品呈 | 计科2306 | 在controller类和service类中完成考后查试卷的功能，需要修改controller类和service类，完成数据库的查 | 1.8 | √ | √ | 5
| 刘昊 | 计科2306 | 初步实现service层的题目添加时的去重功能(输入题目后计算与相同类型、tag、课程、难度的题目的相似度（是否完全相同、或者设计相似判断算法））。 | 1.8 | √ | √ | 5
| 庞臣志 | 计科2306 | 基本完成实现三层的功能，增加用户错题组卷功能，针对相同科目查询所有错题，通过模板试卷格式组模拟形式的错题卷（母题以及子题） | 1.8 | √ | √ | 5
| 刘旭鹏 | 计科2305 | 编写批量导入用户信息逻辑，按规则设置默认密码，添加对应接口，实现接收 Excel 文件及批量导入功能 | 1.8 | √ | √ | 5
| 孔令华 | 计科2305 | 3.调试与完善代码 | 1.8 | √ | √ | 5
| 王品呈 | 计科2306 | 机动时间，和组内成员调试整个考试系统，准备答辩材料 | 1.9
| 刘昊 | 计科2306 | 完善去重功能，将前一天初步实现的判重算法封装完善。组合测试全部功能。 | 1.9
| 庞臣志 | 计科2306 | 集成以及调试、优化 | 1.9
| 刘旭鹏 | 计科2305 | 构建鉴权逻辑，核验不同用户身份后生成 token，返回其特定的权限功能 | 1.9
| 孔令华 | 计科2305 | 调试与完善代码 | 1.9